****

**Ficha de Monitoreo de Proyecto Específico de REDH**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO** | **Nos divertimos creando e innovando a través de la Tecnología** |
| **PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROYECTO ESPECÍFICO** | La deserción y ausentismo de alumnos a clases afecta el rendimiento académico y los indicadores educativos |
| **Dimensión del Proyecto Educativo de la red** | **PEDAGOGICA CURRICULAR** |
|  | **INDICADORES EDUCATIVOS**  **Rendimiento Español**  **Rendimiento Matemáticas**  **Aprendizaje de lenguas**  **Deserción/Repitencia/Ausentismo**  **Cobertura Pré-basica**  **Cobertura Básica hasta 3°ciclo**  **Cobertura Media**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **INDICADORES SOCIALES**  **Equidad de género**  **Derechos de niñez y participación**  **Prevención de violencia y cultura de paz**  **Inclusión**  **Interculturalidad y diversidad**  **Migración**  **Medio ambiente**  **Alimentación y salud**  **Transparencia**  **TIC y digitalización**  **Otro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales.** | |
| **Vinculación con Plan de Desarrollo Comunitario** | Incluido En El Plan Estratégico De Educación |
| **Vinculación con Plan de Desarrollo Municipal** | Plan De Inversión Multisectorial Plurianual |
| **Asignación presupuestaria en el plan municipal** | Bloque Temático: Infraestructura  Eje Temático: Educación |

|  |
| --- |
| **DATOS GENERALES** |

**Nombre de la Red Educativa: Municipio de la Red Educativa:**

|  |
| --- |
| FORTALECIENDO EL FUTURO |

|  |
| --- |
| ARADA |

**Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto: Numero de Centros Integrados:**

|  |
| --- |
| 16 |

|  |
| --- |
| ESC. Dr. MIGUEL PAZ BARAHONA |

|  |
| --- |
| 11 DE MAYO DE 2020 |

**Lugar y Fecha de Elaboración**

|  |
| --- |
| 2020- 2022 |

Periodo de ejecución

|  |
| --- |
| 1127 alumnos y 752 padres de familia, madres o encargados de los estudiantes. |

Población beneficiada

|  |
| --- |
| **Descripción general de la ejecución del proyecto: Describa cómo se ha ejecutado el PE respondiendo a las siguientes preguntas**   * **¿Quién ha participado y en qué pasos del PE?**   R//Hasta los momentos el proyecto está en una etapa de gestión con la corporación municipal de arada esperando se ha aprobado en el presupuesto del año 2021**.**  Han participados los docentes padres de familia y gobierno estudiantil en la elaboración del proyecto**.**   * **¿Cuáles metodologías se usaron?**   R// Lluvias de ideas.   * **Si no se pudieron ejecutar todas las actividades planificadas, ¿Por qué no?**   R// Porque está en la etapa inicial.  **Elaboración del Proyecto en el centro sede Mejorando el proyecto en centro integrado de ITCCC** |

|  |
| --- |
| 1. **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO** |

|  |
| --- |
| 1. **LOGROS: OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO EN LA RED** |

|  |
| --- |
| **Logros del proyecto en la red: Describa cuáles son las metas y objetivos cumplidos y cuáles fueron los grandes logros obtenidos del PE. (Si hay indicadores que muestran los cambios y una mejora, favor de agregar/indicarlos).**  **R//** No se ha visto reflejados porque está en etapa de gestión. |

|  |
| --- |
| **Describa los retos en la ejecución, cómo se superaron para la implementación sostenible y las lecciones aprendidas.**  R// Con esto de la Pandemia se han superado muchos obstáculos en cuanto al uso de la tecnologia para la elaboración y gestión de proyectos, en estos momento de la ejecución se encuentra en una etapa de gestión con la corporación municipal. |

|  |
| --- |
| 1. **RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS** |

|  |
| --- |
| **4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO** |

|  |
| --- |
| 1. **Describa la fecha de la evaluación del PE y quien participó.**   R// Este proyecto se elaboró en el año 2016 pero se actualizo el 11 de mayo del 2020 debido a las nuevas implementaciones de era tecnológica.  Participaron docentes, padres de familia de las comunidades que integran la RED.   1. **¿Cuándo y quién subió el PE y las evidencias al SIARED?**   R// El 20 de agosto del año 2020 se subió el proyecto específico y las evidencia las sube el secretario de la RED profe Jorge Antonio Madrid Paz. |

|  |
| --- |
| 1. **EVIDENCIA: SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **¿Cuáles de las actividades se ejecutaron en qué fecha y de qué forma? Anota los cambios en el cronograma.**  **Favor de agregar los listados de asistencia en la plataforma SIARED (no se incluye en la ficha teniendo en cuenta la protección de datos personales.)** | | | | | |  | **Ejecución según plan** | | |
| **No.** | **ACCION** | **FECHA DE EJECUCION** | **RESPONSABLE** | **PARTICIPANTES** | **Explicación de cambios y observaciones** | **Sí** | | **Por parte** | **No** |
| 1 | Elaborar el Perfil del Proyecto | Junio 2020 | Director de RED |  |  | X | | DIRECTOR RED |  |
| 2 | Realizar cotizaciones en establecimientos donde se vende equipo tecnológico como computadoras, proyectores, Smart tv, memorias USB | Julio 2020 | Director y secretario de RED. |  |  | X | | DIRECTOR RED |  |
| 3 | Gestionar con organismos cooperantes el financiamiento de este proyecto | AGOSTO - OCTUBRE | DIRECTOR DE RED |  |  |  | |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | |  |  |

**Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:**

\*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Centro** | **No Telefónico** | **Correo Electrónico** | **Firma\*** |
| Wilmer Caballero Hernandez | Dr. Miguel Paz Barahona | 32024135 | felfuturo@gmail.com |  |

**Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Centro o Institución** | **Cargo** (docentes, directore/as de centro o de la red, representantes de APF o GE, técnicos municipales, miembros del COMDE, CED o de la comunidad) | **Firma** |
| Lic. Ramón Rivera | C.E.B. Ramón Rosa | Director de centro integrado |  |
| Jorge Antonio Madrid Paz | Instituto Cleofas C. Caballero | Secretario de la Red |  |
| Lic. José Antonio Pineda Pacheco | Escuela Dr. Miguel Paz Barahona | Director del centro sede |  |
| Alexi Rodríguez Leiva | Escuela Dr. Miguel Paz Barahona | Presidente APF |  |
| Mildred Waleska Moreno | C.E.P.B. Honduras | Directora Centro integrado |  |
| Martha Suyapa Paz | C.E.P.B Leslie A. Rodríguez | Directora Centro integrado |  |
| Alba Suyapa Reyes | C.E.P.B Estrellitas Brillantes | Directora Centro integrado |  |
| Elvis Paredes | C.E.B. SAT Esteban Guardiola | Director centro integrado |  |

|  |
| --- |
| 1. **PRESUPUESTO EJECUTADO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En esta parte se describe el presupuesto real ejecutado por cada actividad y a través de quien se financió. | | | | |
| **N. DE ACTIVIDAD** | **ARTICULO Y GASTO REAL** | **COSTOS** | | **APOYO**  **(financiero y técnico)** |
| **UNITARIO** | **TOTAL** | **Organización que aporta (p.ej. fondos propios, Gobierno Local, ONG, comunidad, empresa privada etc.** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Ficha del Proyecto entregada al Director/a de Red:

Wilmer Caballero Hernández 18/08/2020

Nombre Fecha de Entrega

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED):

Sonia Yamileth Reyes Paz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre Fecha de Entrega